## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso
1 | Analisis / Diseño del Software | 4 dias | 2 PERSONAS
1.1 | Diseños de Pantallas | 2 | VRC,HO
1.2 | Diagramas de Infraestructura/Capas | 1 | RA,LJM
2 | Desarrollo del Software | 20 dias | 6 PERSONAS
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 10 | VRC,HO,GM,RA,LJM,AMM
2.2 | Desarrollo del Backend | 10 | VRC,HO,GM,RA,LJM,AMM
3 | Capacitación | 4 dias | 6 PERSONAS | RECURSOS HUMANOS |  |  | Miembros | Matriculas
3.1 | Documentación de Usuario | 1.5 | GM | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO | VICTORIA RAMIREZ CHARLES | 2016-3843
|  |  |  | VICTORIA RAMIREZ CHARLES | 800 | VRC | HANS OTAÑO | 2017-5794
|  |  |  | HANS OTAÑO | 800 | HO | GENESIS MEJIA | 2013-2075
|  |  |  | GENESIS MEJIA | 800 | GM | RAUL ALBERTO | 2018-5833
|  |  |  | RAUL ALBERTO | 800 | RA | LUIS JUNIOR MARIA | 2017-5634
|  |  |  | LUIS JUNIOR MARIA | 800 | LJM | ANDY MARTINEZ MERCEDES | 2018-6891
|  |  |  | ANDY MARTINEZ MERCEDES | 800 | AMM

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
VRC | 160000
HO | 160000
GM | 120000
RA | 80000
LJM | 80000
AMM | 80000
SERVIDORES | COSTOS
AZURE | 145000
COSTOS ESTIMADOS | 825000
CONTINGENCIA (5%) | 26000 | 520000
TOTAL | 851000 | RD$
| 15557.5868 | USD